## Slide 1
第五章 综合实战与交付 · 5.5 执行与预算
什么时候继续，什么时候停下
让下一位负责人
知道何时继续、
何时停下
一份别人能按其继续工作的执行计划与预算登记：材料、配置、输入、事实、结果，每一步都可检查。
事前材料
尚未创建 Run
可交接的计划
执行顺序是一条可检查的链，每阶段完成后再留下交接记录
材
材料可审阅
需求、窗口分工、两段咨询策略
↓
配
配置已保存
图片、空间、出生点、Skill 与模型
↓
输
实验输入已固定
两组除咨询策略外保持一致
↓
运
运行事实可读
Run、Attempt 与已提交 Step
↓
果
结果可交付
四项任务与全部失败都已登记
5.5 执行与预算
01 / 28
Notes: 这一节要解决的是一件很具体的事：当我们把服务大厅的一次比较实验交给别人，对方凭什么知道该继续还是该停。
我先说明当前的状态。四项咨询需求已经明确，唯一策略差异也定了，但还没有创建实验、没有真实调用、没有业务结果。所以这里拿出来的计划和预算都是事前材料，不是已经跑出来的成绩。
一份合格的事前材料要回答四件事：下一步做什么、依据什么进入下一阶段、准备消耗多少资源、遇到问题由谁判断。把这四件事写清楚，接手的人就不必再来问一遍。
记住这个分寸：计划可以写得很完整，运行结果却仍然是空的。只有后续事实形成，才能把“计划执行”改成“已经观察”。

## Slide 2
5.5 执行与预算
本节要看清的六件事
谁负责
什么时候算过关
要花多少又什么时候停
这六个问题按顺序走完，一份别人能接着做的执行计划就成立了。编号①到⑥与后面的六张扉页一一对应。
① 角色分开
世界里的五个人，不等于项目里的三类职责；人物不会替项目完成验收。
② 六道证据门
材料、配置、输入、运行、结果、交付，每个阶段都要先回答一个具体问题。
③ 先列数量
八个参与者乘七十六步得到轮次，再按假设推出逻辑调用与物理尝试。
④ 可行动的表
预算既含预计消耗，也含停止与复核条件；阈值必须写出到达后的动作。
⑤ 五种处置
猜错窗口、正确拒绝、请求失败、违反合同、预算达到，指向完全不同的下一步。
⑥ 留下什么
交接记录要写清阶段、身份、提交边界、已触发规则与下一步由谁处理。
5.5 执行与预算
02 / 28
Notes: 这六个知识块可以按三个问题来记：谁负责、什么时候算过关、要花多少又什么时候停。
前两块讲组织和门禁。角色与仿真角色分开，是说周澈、谭悦这些人物不会替项目完成验收；按证据推进，是说每个阶段都要先回答一个具体问题，答得上来才进下一步。
中间两块最容易被忽略。数量要先算清八个参与者乘七十六步，再按假设乘出调用与尝试次数；预算则要连同阈值和停止条件一起写，否则它只是一张估算纸。
最后两块讲收尾。故障要分清是行为结果、调用问题还是系统问题，处理方式完全不同；日志要留下别人能接着做的那几个关键身份。

## Slide 3
第五章 5.5 执行与预算
知识块 ①
①
世界里的五个人，
不等于项目里的三类职责
人物有自己的职业与目标，不会替项目完成验收；组织实验的人对范围、记录与证据负责，也不因此获得系统管理权限。
世界里的参与者 · 有职业与目标
周澈 · 谭悦 · 孟川 · 邱禾 · 余真
按各自信息边界获取内容，行为结果本身就是观察对象
组织实验的人 · 对交付负责
项目负责人 · 操作人员 · 评阅者
承担范围、记录与证据判断，不替人物完成验收
5.5 执行与预算
03 / 28
Notes: 先把最容易混的一件事分开。周澈、谭悦、孟川、邱禾和引导员余真，是跑在世界里的五个人物，他们有自己的职业、目标和信息边界。项目负责人、操作人员和评阅者不是世界里的角色，而是组织这次实验的人。
这个区分有两条实际后果。第一，人物的目标不会替项目完成验收。咨询台按预定策略猜错了窗口，不等于验收失败，它可能正是我们想观察的行为结果。第二，组织实验的人也不会因为写了 Skill、建了实验，就获得系统管理权限。
换句话说，同一件事要用两种眼光看：一种看故事里发生了什么，一种看我们作为项目方是否按计划推进。把这两种眼光分开，后面的判据和预算才不会互相污染。

## Slide 4
5.5.1 项目角色与仿真角色分开
两组名字，两套职责
人物不会替项目完成验收，组织实验的人也不会获得系统管理权限。同一个人可以身兼数职，记录时仍要注明以什么身份决定。
世界里的五名人物
是谁
周澈 · 谭悦 · 孟川 · 邱禾 · 余真
依据
自己的职业与个人目标
权限
按各自信息边界获取内容
验收
不替项目完成验收
出错
行为结果本身就是观察对象
组织实验的三类职责
是谁
需求负责人 · 作者与操作人员 · 证据评阅者
依据
范围、唯一策略差异与验收判据
权限
不获得系统管理权限
验收
对范围、记录与证据负责
出错
先记录事实，不擅自改成「正确」
5.5 执行与预算
04 / 28
Notes: 两组角色的差别，可以按五条线索逐行对照。
第一条是谁。一边是五名人物，一边是三类职责；同一个人可以同时出现在两边，但写记录时必须注明以什么身份作出决定。
第二条是依据。人物按自己的职业目标和设计好的信息边界行动，项目方依据的是范围、判据与授权。
第三条是权限，也是最实际的一条：组织实验的人写了 Skill、建了实验，并不因此获得系统管理权限。
第四条是验收归属。人物的职业或目标不会替项目完成验收。
最后一条是出错时的态度。操作人员发现 H3 到了 A 窗口，第一步应当记录这个事实，而不是为了按时交付，自己把正确窗口改成 A。需求变更与操作纠错必须留下不同的理由。

## Slide 5
5.5.1 项目角色与仿真角色分开
四项职责各交出什么
需求负责人
定范围与判据
四项咨询的范围、唯一策略差异、闭环判据，以及本次不做的事项
作者与操作人员
产出并执行
精确材料、已保存配置、实际身份，以及操作与问题记录
证据评阅者
判断证据够不够
每项判断对应的请求、回复、位置与确认记录，以及缺失项
接收负责人
决定能否接手
所需交付级别、可用环境、未完成工作与接手确认
交接时的两条记录要求
写明身份
一个人可以承担多项职责，但记录时要注明这次以什么身份作出决定。
目的表的边界
完整目的表只供作者和评阅者；人物、咨询台与引导员按各自信息边界获取内容。
覆盖四个方向
定范围、做材料、审证据、接交付，缺一项接手者就要回头问。
5.5 执行与预算
05 / 28
Notes: 四项职责其实对应一次交接的四个方向。
需求负责人先交出范围和判据，包括唯一的那一处策略差异，以及本次明确不做的事项。作者与操作人员交出可核对的材料、已保存的配置、实际使用的身份，以及操作与问题记录。证据评阅者交出每一项判断背后的请求、回复、位置与确认记录，还要一并交出缺失项。接收负责人交出的是所需交付级别、可用环境、未完成工作和接手确认。
强调两点。第一，一个人可以同时承担多项职责，但写记录时要注明这次是以哪个身份作出的决定。第二，完整目的表只供作者和评阅者使用，人物、咨询台与引导员按各自的信息边界获取内容。

## Slide 6
5.5.1 项目角色与仿真角色分开
一个人身兼多职，仍要注明身份
同一个发现，
换一个身份，
处理方式就不同
身兼多职在真实项目里很常见。关键在于记录时要写清楚：这次是以需求负责人的身份改范围，还是以操作人员的身份报告一处偏差。
一个常见情形
操作人员发现 H3 到了 A 窗口
应当做
先记录事实：时间、Run、画面内容
不应当做
为了按时交付，自己把正确窗口改成 A
需求变更与操作纠错必须留下不同的理由：一个是项目决定改了什么，一个是我们发现了偏差。
策略组别叫「直接建议组／先澄清组」，简称基线组与澄清组，不与 A、B 服务窗口混用。
H1、H2 的需求对应 A 窗口；H3、H4 对应 B 窗口。
5.5 执行与预算
06 / 28
Notes: 举一个很常见的例子。操作人员在观察时发现 H3 走到了 A 窗口，而按需求它应该对应 B 窗口。
第一步该做的是记录事实：什么时间、哪一次运行、画面里发生了什么。不能做的是顺手把它改成正确窗口，好让交付看起来按时完成。
这条边界为什么重要？因为需求变更和操作纠错是两件不同的事，理由必须分别留下。前者是项目决定改了什么，后者是我们发现了偏差；混在一起，后面任何人都无法判断结果到底反映了什么。
还有一组名字要固定：策略上的两组叫直接建议组和先澄清组，简称基线组与澄清组；窗口叫 A 和 B。H1、H2 的需求对应 A 窗口，H3、H4 对应 B 窗口，组名与窗口名不能互相替代。

## Slide 7
第五章 5.5 执行与预算
知识块 ②
②
六道证据门，
回答得了才进下一步
执行顺序不是日历，而是一条可检查的链。每个阶段完成后再留下一个明确的交接记录。
材料审阅
浏览器配置
执行准备
运行观察
结果收集
交付检查
5.5 执行与预算
07 / 28
Notes: 项目最常见的一种失误，是按日历宣布完成。到了周五就写“实验已完成”，可材料里还有没保存的配置、没提交的步骤。
这里给出的替代方案是一条可检查的链：材料可审阅、配置已保存、实验输入已固定、运行事实可读、结果可交付。每个阶段完成之后，都要留下一个明确的交接记录，而不是凭印象往下走。
这六道门有一个共同点：它们问的都不是“感觉好不好”，而是“能不能指出来在哪里”。材料在哪里、配置保存在哪、Run 的编号是什么、哪一步已经提交。
答得上来就进下一阶段；答不上来就说明这一步还没做完。这是把项目从口号变成可交接工作的关键一步。

## Slide 8
5.5.2 按证据推进项目，而不是按日历宣布完成
一条可检查的执行链
材料可审阅，配置已保存，实验输入已固定，运行事实可读，最后结果可交付。每一段都要能指出证据在哪里，而不只是凭印象说做完了。
01
材料审阅
材料可审阅
需求、窗口分工与两段策略完整，不泄漏私人目的
›
02
浏览器配置
配置已保存
图片、空间、出生点、Skill 与模型已保存并重开核对
›
03
执行准备
输入已固定
两组除咨询策略外一致，预检与预算对应当前草稿
›
04
运行观察
事实可读
当前 Run、Attempt、已提交 Step 与在途请求都读得到
›
05
结果收集
失败也登记
四项任务与全部失败登记，报告追得到提交事实
›
06
交付检查
结果可交付
接收者拿到哪类文件，哪些用途已经验证
每一段留下的都不是感觉，而是一个能被别人指出来、翻出来的位置或编号。
5.5 执行与预算
08 / 28
Notes: 这条链的六段，各自要留下一样东西。
材料审阅过关，说明四项需求、窗口分工和两段咨询策略都完整，也没有泄漏私人目的。浏览器配置过关，说明图片、空间、出生点、Skill 与模型确实保存了，而且重开之后还在。执行准备过关，说明两组除咨询策略之外完全一致，预检和预算都对得上当前草稿。运行观察过关，说明当前 Run、Attempt、已提交 Step 和在途请求都能读出来。结果收集过关，说明四项任务和全部失败都登记了，报告能追到提交事实。交付检查过关，说明接收者拿到了哪类文件、哪些用途已经验证。
注意每一段的关键词都是“可核对”。配置不是我口头说保存了，而是重开之后还在。

## Slide 9
5.5.2 按证据推进项目，而不是按日历宣布完成
进入下一阶段前必须回答什么
阶段
进入下一阶段前必须回答的问题
材料审阅
四项需求、窗口分工和两段咨询策略是否完整且不泄漏私人目的？
浏览器配置
图片、空间、出生点、Skill 与模型是否实际保存并重开核对？
执行准备
两组除咨询策略外是否一致，预检与预算是否对应当前草稿？
运行观察
当前 Run、Attempt、已提交 Step 与在途请求是什么？
结果收集
四项任务与全部失败是否登记，报告能否追到提交事实？
交付检查
接收者拿到了哪类文件，哪些用途已经验证？
答不上来就是没完成
这些问题问的都是「能不能指出来在哪里」，没有一个问「感觉好不好」。
仍然走第三章的流程
配置和执行都在浏览器界面里完成，本节不另设一条捷径。
每段都留交接记录
阶段完成之后再往下走，记录里要写清判断依据。
5.5 执行与预算
09 / 28
Notes: 六道门各自有一个必须回答的问题，而且答案必须是事实，不是态度。
材料审阅要回答：四项需求、窗口分工和两段咨询策略是否完整，是否泄漏了私人目的。浏览器配置要回答：图片、空间、出生点、Skill 与模型是不是真的保存了，重开之后还在不在。执行准备要回答：两组除咨询策略之外是否一致，预检和预算对不对得上当前草稿。运行观察要回答：当前 Run、Attempt、已提交 Step 与在途请求分别是什么。结果收集要回答：四项任务和全部失败是否登记，报告能不能追到提交事实。交付检查要回答：接收者拿到了哪类文件，哪些用途已经被验证。
答不上来，就说明这一步还没有完成，不需要争论。

## Slide 10
5.5.2 按证据推进项目，而不是按日历宣布完成
配置与执行仍走第三章的浏览器流程
不另开一处
更省事的入口
界面里保存了什么、运行时就用了什么。绕过界面图省事，省下的是几分钟，赔上的是整份记录能不能被别人核对。
配置与执行 → 第三章的流程
不通过脚本补齐未保存的内容
界面上没有保存，就说明这份配置在系统里并不存在。
不把解析通过当作运行通过
本地 Skill 文档能被解析，不等于实验里真的按这段文字行为。
复制草稿后重新确认身份
旧预检截图属于旧副本，不能当作新副本的证明。
守住这条线，报告里的每个结论才能追到当时真正运行的那份输入。
5.5 执行与预算
10 / 28
Notes: 配置和执行这两件事，仍然走第三章讲过的浏览器流程，本节不另开一条捷径。
有三条约束要记住。第一，不通过脚本去补齐界面上还没有保存的内容。界面上没保存，说明这份配置在系统里并不存在，用脚本补上只会让记录和实际不一致。第二，不把本地 Skill 文档解析通过当作正式运行通过；解析器读得懂文字，不等于实验里真的按这段文字行为。
第三，如果执行前复制了草稿，要重新确认当前实验身份。旧的预检截图属于旧副本，不能拿来当新副本的证明。
这些约束看起来严格，其实是在保护一件事：报告里的每一个结论，都能追到当时真正运行的那份输入。

## Slide 11
5.5.2 按证据推进项目，而不是按日历宣布完成
76 步覆盖 75 个虚拟分钟
候选时间 2026-10-18T09:00:00+08:00
每步一分钟 · 共 76 步
覆盖 75 个虚拟分钟
09:00
Step 1 · 起点
09:15
第 16 步
09:30
第 31 步
09:45
第 46 步
10:00
第 61 步
10:15
Step 76 · 终点
实际操作时间
我们坐在屏幕前实际花了多久
模型耗时
每次请求从发出到返回的等待
暂停时间
中途停下、复核与等待决定的时间
不能把“上午安排两小时操作”写成“系统保证两小时内完成”。前者是我们的安排，后者是系统的承诺。
5.5 执行与预算
11 / 28
Notes: 排程这件事，最容易把两件事混成一件：虚拟时间和真实时间。
按候选时间 2026 年 10 月 18 日 09:00 起算，每步一分钟，共 76 步。第一步落在 09:00，最后一步落在 10:15，中间覆盖 75 个虚拟分钟。注意 76 步只跨 75 分钟，因为第一步并不消耗时间。
但这 75 个虚拟分钟完全不代表真实耗时。真实世界里，模型调用要等，浏览器要渲染，操作人员可能中途暂停。所以排程表里必须把三样东西分开登记：实际操作时间、模型耗时、暂停时间。
最不能写的一句话是“上午安排两小时操作”。那是我们安排的时间，不是系统保证两小时内一定完成。

## Slide 12
第五章 5.5 执行与预算
知识块 ③
③
从 608 轮次推到
1,900 次物理尝试
先列数量，再按一组写明的假设算出金额。整条推演只挂在三个假设上。
第一层：轮次
五名人物加咨询台、A 窗口、B 窗口，共八个参与者；乘七十六步。
第二层：调用数
假设每个参与者轮次平均产生 2.5 次逻辑调用。
第三层：额外尝试
假设物理尝试比逻辑调用多 25%，这才是计费口径。
5.5 执行与预算
12 / 28
Notes: 接下来算钱，但先别急着写金额。
正确的顺序是先列数量。八个参与者乘七十六步，得到 608 个参与者轮次；再按每轮平均 2.5 次逻辑调用，得到 1,520 次；物理尝试比逻辑调用多 25%，得到 1,900 次。
为什么不能跳过数量直接写“大概几十美元”？因为一旦金额被写下来，它就变成别人对不上的东西。数量可以核，假设可以改，金额只跟着它们走。哪里多了哪里少了，回头一看就知道该改哪一个。
整条推演只挂在三个假设上：有多少参与者轮次、每轮平均几次逻辑调用、额外尝试占多大比例。把这三个数写清楚，别人就能重算一遍，也能在第一次实际观察之后按事实修订。

## Slide 13
5.5.3 先列数量，再计算一份假设预算
轮次、调用与尝试的关系
从参与者轮次出发，先得到逻辑调用，再加上重试产生的额外尝试。三次假设分别是 2.5 次／轮与 25%。
参与者
8 × 76
五个参与者加三个对象
五名人物，加咨询台、A 窗口、B 窗口
›
参与者轮次
608
一个 Run 的轮次
轮次数不等于模型请求数，每轮可能多次往返
›
逻辑调用
1,520
每轮假设 2.5 次
608 乘 2.5 得到 1,520 次
›
物理尝试
1,900
按逻辑量加 25%
1,520 乘 1.25 得到 1,900 次
对象无人咨询时仍可自主执行，所以八个参与者都要计入，不能只算四名来访者。
物理尝试才是计费口径；1,900 只是假设量，最终以实际记录与账单为准。
5.5 执行与预算
13 / 28
Notes: 这四段数字连起来看，逻辑是清楚的。
八个参与者是五名人物加咨询台、A 窗口和 B 窗口。这里有个容易漏的点：咨询台和两个窗口没有来访者时，仍然会自主执行，所以不能只算四名来访者，那样会少算一半。
608 是参与者轮次，不是模型请求数。一个轮次里，人物可能先推理再调用工具，来回几次，所以下一步才是逻辑调用：608 乘 2.5 等于 1,520 次。
再往下一层是物理尝试。请求可能失败要重试，所以物理尝试比逻辑调用多 25%，1,520 乘 1.25 等于 1,900 次。
轮次、逻辑调用、物理尝试，一层比一层更接近真实计费。

## Slide 14
5.5.3 先列数量，再计算一份假设预算
一个 Run 的逐项演算
纯假设的
预算演算
先计划两组各一个 Run，再把每个参与者轮次折算成 Token 与费用。单价不是任何服务商的现价。
每次物理尝试的用量假设
平均 1,500 输入 Token、300 输出 Token
每次逻辑调用的往返假设
平均 2.5 次逻辑调用／轮；额外尝试加 25%
逻辑调用
608 × 2.5 = 1,520 次
含重试的物理尝试
1,520 × 1.25 = 1,900 次
输入量
1,900 × 1,500 = 2,850,000 Token
输出量
1,900 × 300 = 570,000 Token
假设计价
输入每百万 1 美元，输出每百万 4 美元
假设费用
2.85 × 1 + 0.57 × 4 = 5.13 美元
5.5 执行与预算
14 / 28
Notes: 把所有假设代进去，就得到一张可以逐行核对的表。
逻辑调用是 608 乘 2.5，等于 1,520 次。含重试的物理尝试是 1,520 乘 1.25，等于 1,900 次。输入量是 1,900 乘 1,500，等于 285 万 Token；输出量是 1,900 乘 300，等于 57 万 Token。
假设计价用两个数：输入每百万一美元，输出每百万四美元。于是 2.85 乘 1 等于 2.85 美元，0.57 乘 4 等于 2.28 美元，合计 5.13 美元。
这两个单价是教学假设，不是服务商现价。这份演算的价值不在金额，而在于每一行都能被重算：换掉任何一个假设，结果都跟着变。

## Slide 15
5.5.3 先列数量，再计算一份假设预算
两个 Run 与 20% 预留
先登记一个数，
再说清它管什么
预算登记的是事前假设，不是账单结论。写清它建立在哪些前提上，比把数字写得更精确更重要。
两组各一个完整窗口，是这一批的范围。
5.13
美元／每 Run
›
10.26
美元／两 Run
›
12.32
美元／含 20% 预留
12.312 向上取整到美分得到 12.32：写一个略大的数，避免后续零头对不上。
失败计费、缓存、用量缺失与服务条款都可能不同，实际核算须用实际记录与账单。
首次实际观察后可以修订下一批预算，但不要把新的估计倒写成原先就已知道的数值。
5.5 执行与预算
15 / 28
Notes: 一个 Run 是 5.13 美元，项目计划两组各一个 Run，所以两 Run 合计 10.26 美元。
实际上还要留缓冲。增加 20% 预留后是 12.312 美元，向上取整到美分，登记为 12.32 美元。向上取整不是数学上的必要，而是记账习惯：写一个比计算值略大的数，避免后面出现零头对不上。
更重要的是边界。现实里失败的请求怎么计费、有没有缓存命中、用量记录是否完整、服务条款怎么规定，都可能和我们的假设不同。所以 12.32 美元只是事前登记，真正核算必须用实际记录和账单。
还有一条纪律：第一次实际观察之后可以修订下一批预算，但不要把新的估计倒写成原先就已经知道的数值。

## Slide 16
第五章 5.5 执行与预算
知识块 ④
④
预算里要写进
停止与复核条件
预算既包含预计消耗，也包含停止和复核条件；条件要可判断，动作要具体。
预计消耗
轮次、调用、Token 与费用，按写明的假设逐项推算。
›
停止与复核条件
阈值、触发后的动作，以及由谁核对真实计费与后续授权。
5.5 执行与预算
16 / 28
Notes: 预算这个词很容易被理解成一张费用估算表。但在一个可交接的项目里，它还要装下另一半：什么情况下停下来、停下来之后谁来看。
为什么这半边不能省？因为执行当中一定会遇到意外。模型请求反复失败、重试次数比预期多、某个步骤迟迟不动。如果没有事先写好条件，现场的人只能凭感觉决定继续还是停，而这个决定往往会被“已经投入这么多了”带着走。
所以预算表要写成能采取行动的样子：一边是预计消耗，另一边是触发条件和触发之后要做的动作。条件必须可判断，动作必须具体到找谁、看什么。
还要强调一句：这些是项目监控规则，不是已经配置进 Runtime 的自动硬上限。

## Slide 17
5.5.4 把预算写成能采取行动的表
从一次尝试折到总预算
假设 1,900 次物理尝试
每次输入 1,500 Token、输出 300 Token
↓
输入 · 285 万 Token
2.85 美元
假设每百万 1 美元
输出 · 57 万 Token
2.28 美元
假设每百万 4 美元
↓
每 Run
2.85 + 2.28 = 5.13 美元
↓
两个 Run
10.26 美元
↓
加 20% 预留
12.312 → 向上取整 12.32 美元
独立的调用预留
4,560 次
两 Run 调用量 3,800 乘 1.2，得到物理尝试预留。
13 美元不是预算值
它是负责人的费用复核阈值，触发的是核对真实计费与授权范围这个动作。
只是假设算术
不是厂商现价，也不是实测账单；项目监控阈值不是 Runtime 自动硬上限。
5.5 执行与预算
17 / 28
Notes: 费用的来源可以逐层拆开。
1,900 次物理尝试是基数，每次假设输入 1,500 Token、输出 300 Token。输入侧 285 万 Token，按每百万一美元是 2.85 美元；输出侧 57 万 Token，按每百万四美元是 2.28 美元。两块相加，每个 Run 是 5.13 美元。
两个 Run 合计 10.26 美元，再加 20% 预留得 12.312，向上取整登记为 12.32 美元。
旁边还有一条独立的预留：两个 Run 的调用量 3,800 次乘 1.2，得到 4,560 次。
另外提醒：13 美元是费用复核阈值，12.32 美元是预算登记值，含义不同。

## Slide 18
5.5.4 把预算写成能采取行动的表
到达条件之后做什么
项目
事前登记值 → 到达条件后的动作
本批范围
两组各一个完整窗口
不因结果不满意自行增加 Run
物理尝试监控阈值
两 Run 合计 4,560 次
暂停检查剩余工作与重试原因
费用复核阈值
假设计价下 13 美元
核对真实计费与后续授权范围
单次墙钟复核点
启动起两小时，含暂停
区分实际执行与等待，检查在途请求和进展
数据缺口
用量或过程记录不可获得
标为未知，改用仍可核对的限制与证据
不是自动硬上限
这些是项目写下的监控规则，并没有配置进 Runtime 成为自动停止线。
四种机制各管一段
调用预算、重试配置、运行槽位与人工停跑决定，作用并不相同。
暂停不立即停账
发出暂停或取消后，在途请求与安全收尾仍可能产生消耗。
5.5 执行与预算
18 / 28
Notes: 这五行是负责人为两个 Run 事先设好的监控规则。数字只是可替换的教学方案，重点是格式：每一行都要写清登记值，以及到达条件后做什么。
本批范围是两组各一个完整窗口，动作是不因结果不满意自行增加 Run。物理尝试监控阈值是两 Run 合计 4,560 次，到达后暂停检查剩余工作与重试原因。费用复核阈值按假设计价是 13 美元，到达后核对真实计费与后续授权范围。单次墙钟复核点是从启动起两小时，包含暂停，暂停时长另列。数据缺口是当用量或关键过程记录不可获得时，标为未知，改用仍可核对的限制与证据。
这些是项目监控规则，不是已经配置进 Runtime 的自动硬上限。

## Slide 19
5.5.4 把预算写成能采取行动的表
四类阈值，四种动作
四条刻度分别对应量、钱、时间与数据可得性；到达之后的动作各不相同。
物理尝试监控阈值
两 Run 合计 4,560 次
计划 3,800 次 → 预留后 4,560 次
暂停检查剩余工作与重试原因
费用复核阈值
假设计价下 13 美元
预算登记 12.32 美元 → 阈值 13 美元
核对真实计费与后续授权范围
单次墙钟复核点
从启动起两小时，含暂停
实际执行与等待要分开登记
检查在途请求与阶段进展
数据缺口
用量或关键过程记录不可获得
可核对部分与未知部分必须分开写
标为未知，改用仍可核对的限制与证据
5.5 执行与预算
19 / 28
Notes: 四个阈值管的不是同一件事。
物理尝试监控阈值是一道量的问题。3,800 次是两个 Run 的计划量，加 20% 得到 4,560 次；到这之后暂停，先看还剩多少工作、重试是什么原因。
费用复核阈值是一道钱的问题。按假设计价 13 美元，动作是核对真实计费，并确认后续授权范围。
两小时墙钟复核点管的是一段时间，包含暂停在内，所以暂停时长要单列，才能分清哪部分在执行、哪部分在等。
数据缺口这一条最特殊：当用量或关键过程记录根本拿不到时，不要猜一个数，直接标为未知，改用仍然可以核对的限制和证据。
这些是项目里写下的监控规则，不是已经配置进 Runtime 的自动硬上限。

## Slide 20
5.5.4 把预算写成能采取行动的表
小规模试跑是可选项
可选，
就写成可选的样子
做了要有记录，不做的理由也要写清楚。两种情况都不能让估算的不确定性凭空消失。
不试跑时：保留不确定性，改用明确观察点。
登记为一项准备活动
说明输入、步数、预算，以及它明确不回答的问题。它不占用两 Run 的范围。
不能证明 76 步内会闭环
步数短、对象少，验证不了完整窗口里的四项任务是否都能走完。
不是强制的开跑仪式
正式运行前并没有必须完成一至三步的硬性规定。
不要事后补写一份并不存在的试跑报告。
5.5 执行与预算
20 / 28
Notes: 小规模试跑是可选的一件事。可选意味着做了不加分、不做也不扣分，关键是别把它写成别的东西。
如果确实需要检查耗时或者素材，可以单独把它登记为一项准备活动，写清输入是什么、跑了多少步、用了多少预算，以及它回答不了什么问题。
有两点不能含糊。第一，试跑不能证明 76 步内全部咨询会闭环；步数短、对象少，它验证不了完整窗口。第二，它不是正式运行前必须完成的一至三步仪式，并没有这条规定。
反过来，如果选择不试跑，也要说清楚：保留估算的不确定性，同时采用明确的观察点。最不该做的是事后补写一份根本不存在的试跑报告。

## Slide 21
第五章 5.5 执行与预算
知识块 ⑤
⑤
五种现象，
指向五种不同的处置
“没有进展”只是表象。先分清属于哪一种，再横向找到对应的下一步。
猜错窗口
保留并观察纠错
正确拒绝
检查真实输入
请求失败
核对类型与进展
违反合同
留证并停止该项验收
预算已达到
记录未完成与决定
5.5 执行与预算
21 / 28
Notes: 执行时最常听到的一句话是“没有进展”。但这句话本身不构成判断，它只是一个表象。
停下来的原因至少可以分成五类：咨询台按预定策略猜错了窗口；工具正确拒绝了非法目标；模型请求反复失败或者重试在增加；路径事实、对象反馈或页面身份违反了合同；或者预算已经达到，但任务还没闭环。
这五类要走的下一步完全不同。行为结果可以继续观察纠错与成本；正确拒绝要回去检查我们的输入，而不是直接判系统故障；请求失败要核对类型、预算和进展再决定；违反合同要停下来保存证据；预算达到就要把未完成状态交给负责人。
如果对所有现象都用同一个动作，最常见的就是重跑一遍。重跑既掩盖了原因，也浪费了预算。

## Slide 22
5.5.5 故障决策应指向不同的下一步
属于什么，决定下一步查什么
左右两列是同一现象的两面，不是先后顺序：左列说明它属于什么，右列给出对应该查哪里、该做什么。
属于什么
猜错窗口
策略行为结果
正确权限拒绝
参数或边界问题
反复请求失败
调用与预算问题
事实违反合同
实际系统问题
预算已达到
项目停止条件
下一步
保留并观察纠错与成本
检查真实输入与 SOP
核对类型、预算与进展
留证并停止该项验收
记录未完成状态与决定
5.5 执行与预算
22 / 28
Notes: 这五个对应关系可以横向读：左边问的是“这件事属于什么”，右边给出的是“所以下一步查什么”。
猜错窗口属于策略行为结果，不是故障，保留下来继续观察纠错与成本。正确权限拒绝说明我们的参数或边界有问题，要回去检查真实输入。反复请求失败通常同时牵涉调用和预算，所以先核对类型，再看进展和预算还剩多少。路径事实、对象反馈或页面身份违反合同，属于实际系统问题，要停止当前构建或运行的验收，保存证据并报告具体问题。达到预算但还没闭环，就把未完成状态保留下来，交由负责人决定后续阶段。
左右两列不是先后的执行顺序，而是同一现象的两面。两列之间没有箭头，正是因为它们不构成一条流水线。

## Slide 23
5.5.5 故障决策应指向不同的下一步
五种观察与处理原则
按预定策略猜错窗口
咨询台
保留为行为结果，继续观察纠错与成本
正确拒绝非法目标
工具
保留输入和原因，检查 SOP 如何处理，不直接判系统故障
请求失败或重试增加
模型调用
核对类型、预算和进展，再决定继续、暂停或结束本次尝试
路径事实、对象反馈或页面身份违反合同
系统机制
停止当前构建／运行验收，保存证据并报告具体问题
达到预算但尚未闭环
项目条件
保留未完成状态，交由负责人决定，不挑成功 Run 替换
先读状态，再下判断
画面暂时没有移动时，先读实际状态和调用记录，而不是先归因。
这些都是不同的情况
一次有理由的等待、一条未投递完的对象回复、一个在途模型请求、反复无进展。
不能绕道修复
系统问题的修复需要针对该问题的明确决定，不能在等待决定时改数据库、实验文件或公共资源绕过。
5.5 执行与预算
23 / 28
Notes: 把五种观察和处理原则摊开看，判断的关键在于“这件事属于谁的问题”。
咨询台按预定策略猜错窗口，是设计好的行为结果，保留下来继续观察纠错和成本，不要急着修。工具正确拒绝非法目标，说明输入本身有问题，要保留输入和原因，检查 SOP 如何处理，而不是直接判系统故障。模型请求失败或重试增加，要同时看类型、预算和进展，再决定继续、暂停还是结束尝试。路径事实、对象反馈或页面身份违反合同，属于实际系统问题，要停止验收、保存证据并报告具体问题。达到预算但尚未闭环，就保留未完成状态，交给负责人决定，不能挑一个成功的 Run 替换。
修复需要针对该问题的明确决定，不能趁等决定时改数据库或公共资源绕过。

## Slide 24
5.5.5 故障决策应指向不同的下一步
修复与恢复的边界
续跑还是新建，
先分清改了没有
判断标准只有一条：输入有没有变。输入没变就续跑，输入变了就另起一个独立实验。
记录「为何采取这一步」，比只记「已经重启」有用。
续跑
输入没有变
保持原来的 Run 身份，只产生新的 Attempt；这次运行仍属于同一份输入。
另起实验
输入已经变了
修改输入后再运行，应使用新的独立实验，保留原来的历史输入与结果。
恢复不能用一次新建 Run 代替
否则会出现一个前后输入不一致的运行，结论追不到唯一一份输入。
控制与恢复的限制条件，应随执行计划一起交给接手者。
5.5 执行与预算
24 / 28
Notes: 恢复这件事有一条硬边界：不能用一次新建 Run 来代替。
续跑和新建是两种不同的操作，产生的东西也不同。续跑保持原来的 Run 身份，只是在里面产生新的 Attempt，所以这次运行仍然属于同一个实验、同一份输入。如果修改了输入之后再运行，那就要使用一个新的独立实验，因为在独立实验里改完再启动，才不会污染原来的那份记录。
反过来做，就会出现一个说不清的 Run：它的前半段用的是旧输入，后半段是新输入，任何结论都追不到唯一的一份输入上。
还有一条记录习惯值得坚持：写下“为什么采取这一步”，而不只是写下“已经重启”。下一位负责人真正需要的是你的判断理由，而不是一个动作名。

## Slide 25
第五章 5.5 执行与预算
知识块 ⑥
⑥
留下一份
别人能接着做的交接记录
一段短文就够，但六个问题都要答。此刻计划可以完整，运行结果仍然为空。
完成到哪阶段
实验与身份
最后提交位置
已触发规则
在途与待核对
下一步由谁处理
5.5 执行与预算
25 / 28
Notes: 这一节的最后一块，讲交接记录。
它不需要很长，一段短文就够，但必须回答六个问题：当前完成到哪个阶段；所选实验与 Run 的身份是什么；最后完整提交在哪里；已经触发了哪项预算规则；还有哪些在途或待核对的事项；下一步由谁处理。
这六问有一个共同作用：让接手的人不必从头问你。特别是身份这一项，如果还没有创建 Run，就明确写“未创建”，不要拿教学编号去冒充 UUID。填一个假的编号，比诚实地写“还没有”危险得多。
还有一点要接受：此刻计划可以写得很完整，运行结果却仍然是空的。这不是缺陷，而是这一阶段的真实状态。

## Slide 26
5.5.6 执行日志最后要留下什么
交接记录要回答的六件事
一段短文就够，但这六问都要答。尚未创建 Run 时，身份一栏明确填“未创建”，不以教学编号代替 UUID。
01
完成到哪个阶段
材料审阅、浏览器配置、执行准备、运行观察、结果收集还是交付检查。
02
实验与 Run 身份
写所选实验与 Run 的标识；还没有就填“未创建”。
03
最后完整提交位置
指最后一个完整提交的边界，而不是最后一次尝试。
04
已触发哪项预算规则
物理尝试阈值、费用复核阈值、两小时复核点或数据缺口。
05
在途与待核对事项
哪些请求还没有回来、哪些数字还没有确认。
06
下一步由谁处理
写清接手人是谁，而不是“待定”或一个岗位名称。
5.5 执行与预算
26 / 28
Notes: 交接记录可以写成一段短文，但六个问题都要落地。
当前完成到哪个阶段：是在材料审阅、浏览器配置，还是已经进到运行观察。所选实验与 Run 的身份是什么：这里要特别小心，如果还没有创建 Run，就明确填“未创建”，不要拿教学编号去代替 UUID。最后完整提交在哪里：指的是最后一个已经完整提交的边界，而不是最后一次尝试。已经触发了哪项预算规则：是物理尝试阈值、费用复核阈值，还是某个数据缺口。还有哪些在途或待核对的事项。下一步由谁处理：接手人具体是谁。
这六问从阶段一直问到责任人，读完一段话，接手的人就知道自己站在哪里。

## Slide 27
5.5.6 执行日志最后要留下什么
消耗按 Run 汇总，证据只认已提交
按 Run 汇总全部 Attempt
人物
对象
逻辑调用
物理尝试
Token
费用来源
费用来源要写出来
是账单、控制台用量还是估算——它决定了这个数字能不能被别人复核。
失败步骤仍有成本
没有成功不代表没有消耗，失败步骤里的模型尝试同样要计入。
证据边界不等于成本边界
业务证据限定在已提交边界，但不能因此删除未提交尝试的消耗。
未闭环数量同样保留
四项任务里还有几项没有闭环，这个数字要如实写下来。
5.5 执行与预算
27 / 28
Notes: 实际消耗的汇总有一条固定路径：按 Run 汇总它的全部 Attempt。
汇总时要分别保留六项：人物、对象、逻辑调用、物理尝试、Token 和费用来源。费用来源这一项常常被省掉，但它决定了这个数字能不能被复核，比如用的是账单、控制台用量还是估算。
有三条保留规则要一起写清楚。第一，失败步骤里的模型尝试仍然有成本，不能因为没成功就不计。第二，业务证据限定在已提交的边界，但这不代表可以把未提交尝试的消耗删掉；证据边界和成本边界是两件事。第三，四项任务未闭环的数量同样要保留下来，不能只统计走完的那几项。
这样记下来，下一位负责人看到的才是完整的账，而不是一份挑过的账。

## Slide 28
第五章 5.5 执行与预算
完成标准
从“计划执行”到“已经观察”
计划执行
计划可以完整，运行结果仍然为空
›
已经观察
有了提交边界、Attempt 记录与实际用量之后
本节的完成标准：一份别人能按其继续工作的执行计划与预算登记。
范围分得清、预算算得回、阈值带动作；下一节把这些记录组织成可审查的结果。
5.5 执行与预算
28 / 28
Notes: 回到这一节要交付的东西：一份别人能按其继续工作的执行计划与预算登记。
完成标准不在数字漂不漂亮，而在三件事。范围与职责分得清楚，谁以什么身份对什么负责，写在纸上就能看懂。预算能被重算，数量、假设、单价逐项列出，换掉任何一个假设结果都跟着变。阈值带着动作，到达物理尝试阈值、费用复核阈值或两小时复核点时，都知道该做什么、找谁确认。
最后是状态的诚实。现在这份计划可以写得很完整，但运行结果仍然是空的，所以它只能叫“计划执行”。只有后续运行产生了事实，有了提交边界、Attempt 记录和实际用量，才能把它改成“已经观察”。
下一节就把这些记录组织成一份可以被审查的结果。